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1. Основи технологічного проектування

Технологічне проектування передбачає розробку 4-х видів проектної документації, а саме: проект організації будівництва (ПОБ), проект виробництва робіт (ПВР), технологічна карта і карта робочого процесу.


ПОБ розробляється (повинно розроблятися) проектною організацією і входить як розділ проектної документації взагалі. У навчальному процесі детальний розгляд цього документу передбачено при вивчені предмету “Організація будівельного виробництва” з виконанням курсового проекту.


ПВР може виконуватися на роботи підготовчого періоду, будівельно-монтажні роботи “0” циклу, будівельно-монтажні роботи надземної частини будівлі, опоряджувальні роботи і на роботи по благоустрою.  Цей вид проектної документації розробляється будівельними організаціями. На особливо важливі об’єкти  ПВР може розроблятися проектними організаціями. Розглядається і затверджується головним інженером будівельної організації. В навчальному процесі виконується курсовий проект в якості ПВР на основні роботи зведення каркасу надземної частини будівлі по предмету “Технологія зведення будівель і споруд”.

Технологічні карти розробляються на комплексні будівельні процеси (в навчальних цілях на декілька будівельних процесів). На основні будівельні процеси розроблені типові технологічні карти, які потрібно прив’язати до конкретного об’єкту. Суть і структура технологічної карти вивчається в технології будівельного виробництва (ТБВ) з виконанням курсового проекту. 

Карта робочого процесу розробляється на окремі види робіт (прості робочі процеси).  В ній розглядається найбільш раціональний склад ланки виконавців, розподілення між ними робочих операцій, підбираються прогресивні сучасні машини, механізми, устаткування, встановлюється погодинно, або похвилинно послідовність виконання операцій і окремих складових роботи, визначаються раціональні прийоми і методи виконання процесу, намічаються заходи по техніці безпеки, встановлюється потреба в матеріально-технічних ресурсах, підраховуються техніко-економічні показники роботи. Необхідно відмітити, що на протязі останніх років карти робочого процесу практично не розробляються, а тому їх детальний розгляд в навчальному процесі не проводяться.

При технологічному проектуванні дуже важливе значення має варіантне проектування будівельних процесів і способів їх виконання, основні принципові підходи якого заключаються в наступному:

1) насамперед, встановлюють  номенклатуру і склад робіт будівельного процесу, а також об’єм робіт;

2)  розробляються варіанти по вибору найбільш ефективного технологічного рішення для даних умов будівельного процесу. Для цього із наявного арсеналу технологічних рішень відмічають декілька варіантів, найбільш прогресивних на даний час. Не потрібно відмічати завідомо програшні варіанти.

3) Підраховують ефективність кожного варіанту по основних техніко-економічних показниках: собівартості, трудомісткості робіт і терміну виконання процесу.

Собівартість робіт - це виражені в грошовій формі витрати на виконання цих робіт. В спрощеному вигляді собівартість можна виразити наступною залежністю:
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  - заробітна плата працівників;
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- вартість матеріалів і комплектуючих;
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  - витрати на експлуатацію машин, механізмів, устаткування;
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 - транспортні витрати;
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 - коефіцієнт адміністративно-виробничих витрат.
Трудомісткість робіт характеризує затрати праці  на їх виконання. Одиниці виміру трудомісткості: люд-год або люд-зм. Підраховують трудомісткість з використанням ДБН, де наведена одинична трудомісткість по всіх видах робіт.

Термін виконання процесу залежить від об’єму робіт, числа робітників і рівня їх кваліфікації, організації і степені механізації. Одиниці виміру: час, зміна, день. 

На основні техніко-економічні показники значно впливає прийнятий у варіанті комплекс машин, а тому їх ефективність часто оцінюють за одиничними приведеними витратами, чим вони менші, тим комплект машин ефективніший.
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- витрати приведені одиничні;
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   - собівартість одиниці продукції;
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   - коефіцієнт економічної ефективності (
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   - разові капітальні вкладення (грн), як правило покупна                            вартість механізму.
2. Варіанти завдань для курсового проекту

Варіанти завдань для курсового проекту розроблені для громадських і виробничих будівель. Представлено 12 схем майданчика будівництва, на якому може розміщуватися громадська або виробнича будівля. На одній сторінці зі схемою, в табличній формі, варіантно, подані параметри майданчика будівництва. Тут же наведені основні розміри і види грунтів підземної частини для громадських і виробничих будівель. Під громадські будівлі передбачені стрічкові монолітні залізобетонні фундаменти, як з фундаментною подушкою, так і без неї. Розміри поперечного перетину стрічкових фундаментів наведені поряд. Для виробничих будівель запроектовані окремо стоячі 2-х і 1-но ступінчаті залізобетонні фундаменти під колони крайніх осей, середніх і під фахверкові колони. Основні параметри і глибина закладання окремо стоячих фундаментів подані в додатковій таблиці (п.3) згідно варіанту (див. останній стовбець таблички для промислової будівлі).
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Схема 9
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Схема 10
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Схема 11
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